## GanttChart
仿DND小遊戲實作 | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com
| 項目開始日期 | 2025-01-10 |  |  | 顯示周 |  |  | 3 | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周 | [6 empty] | 第 9 周 | [6 empty] | 第 10 周
| 實行人 | 雪怪本怪 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
WBS | 任務 |  | 開始日期 | 结束日期 | 週期 天數 | %完成 | 工作 天數 | time axis 2025-01-20 to 2025-03-16
1 | [ 基本畫面 ]
1.1 | 人物場景基本節點(圖形／碰撞體積) |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1 | 100% | 1
1.2 | 主場景基本節點(繪製地圖／碰撞體積) |  | 2025-01-11 | 2025-01-15 | 5 | 100% | 3
1.3 | 怪物繼承節點製作 |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2 | 100% | 0
1.4 | 怪物1（哥布林）製作基本節點 |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 100% | 1
2 | [人物與怪物基本動作 ]
2.1 | 人物動作（移動） |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2 | 100% | 2
2.2 | 怪物動作（移動） |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 100% | 1
2.3 | 人物動作（攻擊） |  | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 4 | 100% | 4
2.4 | 怪物動作（受擊） |  | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 4 | 100% | 2
2.5 | 怪物動作（死亡） |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 100% | 1
2.6 | 人物動作（受擊） |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2 | 100% | 2
2.7 | 人物動作（死亡） |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 100% | 1
2.8 | 人物動作（互動鍵） |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 100% | 1
3 | [場景互動]
3.1 | 物件繼承節點 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0% | 1
3.2 | 更大的地圖 |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 0% | 1
3.3 | 對話框 |  | 2025/2/X | 2025/2/X |  | 0% | #VALUE!
0%
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
|  |  |  | - |  | 0% | 0
#VALUE!
TEMPLATE ROWS
1 | [ Level 1 Task, 示例条目 ]
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0